能工计划项目2025年度总结

一、项目基本情况

1. 项目整体情况

针对农民就业的职业化缺失问题，中国乡村发展基金会于2022年发起能工计划项目，秉持“提升职业技能、弘扬工匠精神”的项目理念，整合各类资源和创新合作机制，引入专业机构成熟的职业教育赋能培训体系，通过职业培训、指导就业、持续赋能的全周期培育和陪伴，持续为农村剩余劳动力高质量就业赋能，最终推动城乡融合发展。

2.本年度项目执行概述

2025年，项目筹集善款（款物）2030.66 万元，支出2106.85 万元，惠及29 省（直辖市/自治区）154市 325县（区）6879人次。该项目以“授人以鱼不如授人以渔”为工作思路，开展了爱心月嫂培训30期、乡村民宿管家培训4000余人次、乡村运营师培训项目3期，乡村代言人培训11期、能工计划培训3期等工作。

二、项目年度工作情况

# 1.项目执行进展

（1）能工计划-爱心月嫂培训项目

中石油爱心月嫂培训项目在新疆察布查尔县、北京、贵州习水县、河南台前县、河南范县五地开展了10场家政技能培训，合计参培人数330人，其中初级母婴护理人员150人养老护理员50人，中级母婴护理员110人，线上注册并学习人员共计1067 人。菲仕兰爱心月嫂培训项目开展5期母婴基础培训，培训人数共计200人。在全国13家月子会所共计开展30场专项培训，参培人员300人。支付宝爱心月嫂培训项目在海东市平安区共开展3期母婴护理培训，包含2期基础培训与1期进阶提升培训，累计培训100人。公益宝贝爱心月嫂培训项目在河北等地共计开展7期母婴护理培训，274人受益。蔻驰-新茶饮公益基金积石山地震救援项目-爱心月嫂（家政）培训项目在积石山县等地共计开展了5期母婴护理培训，共计250人参加。

（2）_能工计划项目

中国石油助力南疆地区女性就业培训项目在新疆和田地区开展1期非遗传承与数字技能培训，通过线上线下相结合的授课方式，累计培训160人次。开展两期美甲美睫美容技艺培训，累计培训84人。9月举行一场竞争性磋商采购，最终选定1家磋商单位为成交供应商。

（3）能工计划-乡村代言人项目

乡村代言人—中国创业者赋能计划项目培训在四川省开展2期电商直播培训，共计100人参加。乡村代言人-“汇美乡村”察右后旗直播人才培养项目通过“支持设备+培训”的方式，支持察哈尔右翼后旗电商直播产业发展，11月在北京开展1期电商直播培训，来自内蒙古察哈尔右翼后旗的10名学员参与本次培训。UPS电商就业帮扶项目在陕西、河北等地开展3期电商直播培训，其中包含2期普训与1期进阶培训，累计106人受益，并采购20套电商直播设备分别赠与关岭县、西乡县（每县10套），2县累计10个村镇、社区受益。高盛（中国）能工计划-乡村代言人项目陆续在云南省巍山县、剑川县、重庆市彭水县、内蒙古自治区兴和县、鄂伦春自治旗5县开展电商直播培训，共计240人参加培训。11月举行1场竞争性磋商会，最终选定排名前3的磋商单位进入供应商库。

（4）能工计划-乡村民宿管家培训项目

2025年项目搭建一套供应商遴选-培训-督导的成熟项目管理机制和标准化的课程模式。7月26日，经由竞争性磋商，完成12家供应商招募。

（5）能工计划-乡村运营师培训项目

2025年，项目完成线下集训培训委托执行，共计3场培训、1场活动。覆盖75名乡村女性带头创业人。

# 2．品牌传播及影响力建设

（1）爱心月嫂培训项目

# 爱心月嫂培训项目2025年入围《中国慈善家》主办的“奔流·女性公益30+”优秀项目，累计在光明日报、新华网、中国新闻网、中国石油报、凤凰网、中国财经报等15家主流传播报道，在中国乡村发展基金会微信公众号传播推送3次。

- _能工计划项目

项目目前获中国妇女报、搜狐网等10家官方及地方媒体多次报道，显著提升新疆在非遗创新与女性赋能领域的公众认知与影响力。

（3）能工计划-乡村民宿管家培训项目

2025年项目入选中国旅游协会举办的第七届“中国服务”·旅游产品年度创意案例、人民网2025年乡村振兴创新案例、2025公益时报社会力量助力乡村振兴案例、中国国家旅游杂志2025文旅品牌出海案例等相关奖项。10月，《环球时报》英文版发布“数字木兰”民宿管家培训计划相关深度报道《数字木兰计划为数万名中国农村女性提供数字技能培训，助力其进入新就业领域 Digital Mulan program trains tens of thousands of Chinese rural women in digital skills, new job sectors》，10月15日，报道登上报纸版面。