乡村工匠赋能计划2025年度总结

一、项目基本情况

1. 项目整体情况

(1)项目背景

2021年2月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快乡村人才振兴的意见》指出，“培育乡村工匠，挖掘培养乡村手工业者、传统艺人，在传统艺人多的地方设立工作站，开展研习培训、示范引导、品牌建设。支持鼓励传统技艺人才创办特色企业，带动发展乡村特色手工业。”

2022年10月，国家乡村振兴局、农业农村部等八部门联合印发《关于推进乡村工匠培育工作的指导意见》，提出建立和完善乡村工匠培育机制，培育一支服务乡村振兴的乡村工匠队伍，带动乡村特色产业发展，为乡村全面振兴提供重要人才支撑。2023年7月，农业农村部会同其他部门联合印发《乡村工匠“双百双千”培育工程实施方案》，并于2024年3月公布第一批273名乡村工匠名师名单。

（2）项目受益对象

个人信用记录良好；能传承工匠精神，从事本行业及相关产业5年以上，在本行业内有一定影响，带动当地乡村产业发展和农民就业增收效果明显的乡村手工业者、传统艺人和非遗传承人等。

- 本年度项目执行概述

2025年，项目筹集款物741.24万元，支出1035.91万元。惠及贵州、云南、甘肃等10省（直辖市、自治区）135县（市/区），1859人（次）受益。该项目以“巩固项目模型，打造标杆项目”为思路，开展工匠学堂培训11期，培育工匠人数460人，打造传承空间12个，进行产业扶持等工作。

# 二、项目年度工作情况

# 1.项目执行进展

·工匠学堂

全年举办工匠学堂培训11期，受益工匠人数460人。覆盖四川、云南、贵州、福建、河南、甘肃6个省份。

·传承空间

扶持12个传承空间提升打造完成，覆盖四川若尔盖藏香、察县锡伯族刺绣、南华彝绣、兴安米粉、代县古建木雕、红河竹编、察县传统弓箭、龙山土家织锦、凤翔土布刺绣、青海平安月饼、贵州石阡苔茶、榕江寨蒿麻饼等技艺。年接待人次达8万人次。

·产业扶持

全年支持项目点开展学徒培育40期，受益人数900余人次，带动就业人数900余人次。

通过产业扶持开发创新产品、打造品牌等方式带动村集体、合作社、工匠及周边农户销售600余万元，群众就业近6000人。

# 2.品牌传播及影响力建设（媒体、明星、活动、论坛、奖项、案例故事等）

3月26日，“世界粮食论坛”成都启动周暨农业文化遗产品牌建设与推广研讨会在蒙顶山学院举行。四川省农业农村厅二级巡视员刘俊明，来自秘鲁、爱尔兰、荷兰和德国等国际友人，联合国粮农组织等国际组织代表，清华大学、北京大学、中国农业大学、浙江大学等机构专家，企业代表，四川省茶产业合作社负责人等近 100 人参加，共同探讨智慧农业创新与农业文化遗产赋能农业农村发展路径。

4月9日下午，乡村工匠赋能计划积石山县保安腰刀产业化发展座谈会顺利召开，中国乡村发展基金会副秘书长丁亚冬，省政协农业和农村工作委员会，省农业农村厅，积石山县人民政府、县政协、文旅局、农业农村局等领导会同有关专家、乡村工匠名师，对保安腰刀产业如何持续发展进行深入交流探讨。

3月25日，农业农村部帮扶司乡村振兴督查专员杨  炼、就业促进处处长蒋光明、中国乡村发展基金副秘书长一行会同有关高校专家，前往广西兴安县调研乡村工匠赋能计划（桂林米粉）项目点，并对乡村工匠培育工作、乡村工匠产业发展等方面给予指导。

9月26日至27日，农业农村部在北京举办2025年中国农民丰收节乡村工匠国际交流推介活动，26日上午，泸州老窖·乡村工匠赋能计划启动，农业农村部副部长江文胜出席活动并致辞。26日下午，我会举办“社会力量助力乡村工匠培育交流会”，农业农村部帮扶司司长许健民、乡村振兴督查专员杨炼、区域协作促进司二级巡视员周晓云，各省农业农村厅领导，各省工匠代表，各中央单位企业代表近100人参会，我会郑文凯理事长、刘文奎执行副理事长及2位副秘书长出席会议。