中国扶贫基金会校园减灾教室项目

课程培训及督导申报指南

# 一、项目简介

校园减灾教室是中国扶贫基金会推出的一项以儿童为主导，提升学校儿童灾害意识和避险能力、提升学校老师减防灾教学能力和应急管理能力的校园综合减灾干预项目。项目通过在学校建设减灾教室、结合《中国小学生防灾减灾教育指南》开展减灾课程开发和培训，搭建具有“教学、展示、游戏、体验”四大功能的减灾的互动实体平台，从而提升校园综合减灾能力。

2021年7月河南省遭受特大洪涝灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。中国扶贫基金会紧急启动Ⅱ级灾情应，积极筹款筹物参与河南省多地区的水灾抢险救援以及灾后重建工作。此次暴雨持续时间长、累计雨量大、强降雨范围广且时段集中，在对当地造成损失的同时凸显出校园减灾教育的必要性。

# 二、项目内容

（一）项目设计阶段

完成课程研发，课程内容需参考中国扶贫基金会《小学生防灾减灾教育指南》，将1-6年级分为1-2年级（低）、3-4年级（中）、5-6年级（高）三个学段，设计符合实际需要的分学段教学课程。课程内容需结合各年龄段需要并符合当地实际需求，单个学段单个主题至少有3节相关课程内容。

| 序号 | 主题 | 参考内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通安全 | 包括不限于交通安全信号与标识、报警常识、行人安全、骑行安全（符合年龄）、驾车安全（家庭）等内容。 |
| 2 | 消防安全 | 包括不限于家庭消防、学校消防、报警常识、紧急呼救与逃生等内容。 |
| 3 | 气象灾害 | 包括不限于气象常识、灾害种类科普等内容。 |
| 4 | 洪涝灾害 | 包括不限于山洪与积洪知识（蓄滞洪区）、预警预报、应对措施等内容。 |
| 5 | 地震灾害 | 包括不限于地震科普、危害及应急避险、疏散与逃生等内容。 |
| 6 | 应急救护 | 包括不限于救护知识普及、日常防护与急救（烫伤、咬伤、割伤等）等内容。 |
| 7 | 校园安全 | 包括不限于儿童性教育、校园防欺凌等内容。 |
| 8 | 心理健康 | 包括不限于人际交往、特殊家庭教育、群体融入等内容。 |

同时，依据分学段教学课程及培训，以单个学段单个主题为每个项目学校配备一套安全主题书籍、教学教具及学具，需符合附件4-《中国扶贫基金会校园减灾教室项目教室空间设计指南-部分》的配置及归置要求。参考清单中带*的内容为必选项，其余内容需根据实际情况进行更新及新增，该部分资金预算不低于总预算的40%。申请机构需在项目方案和预算中体现采购品类等信息。

| 教具学具参考清单（单个项目学校） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌/型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 必要性（*为必选项） |
| 1 | 红绿灯（带遥控器） | 套 | 1 |  |
| 2 | 斑马线装饰 | 套 | 1 |  |
| 3 | 交通标识知识板 | 套 | 1 |  |
| 4 | 地面交通飞行棋规则制定及物料配置（骰子、手册等） | 套 | 3 | * |
| 5 | 教学知识展板 | 套 | 3 | * |
| 6 | 交通安全标识卡 | 套 | 1 | * |
| 7 | 4种以上类型灭火器 | 套 | 1 | * |
| 8 | 消防结绳、结绳展板及训练支架 | 套 | 1 | * |
| 9 | 烟雾通道 | 套 | 1 |  |
| 10 | 安全教育类书籍、绘本 | 套 | 40 | * |
| 11 | 多功能风力风向计 | 个 | 1 |  |
| 12 | 安全知识星空卡片（吊顶式） | 套 | 1 |  |
| 13 | 手工净水装置 | 套 | 10 |  |
| 14 | 紧急食品物资包 | 个 | 2 |  |
| 15 | 儿童救生圈 | 个 | 1 | * |
| 16 | 成人救生圈 | 个 | 1 | * |
| 17 | 担架 | 架 | 1 |  |
| 18 | 心肺复苏智能训练模拟系统（全身+软件互动+培训学习） | 套 | 1 | * |
| 19 | 应急用品箱套装（三角巾、包扎布等） | 套 | 1 | * |
| 20 | 药品箱 | 套 | 1 | * |
| 21 | 迷彩服 | 件 | 4 |  |
| 22 | 瑜伽垫 | 个 | 5 | * |
| 23 | 地震地貌模型及置物台 | 套 | 1 |  |
| 24 | 手摇报警器 | 台 | 1 | * |
| 25 | 积木 | 套 | 1 |  |
| 26 | 地震模拟简易手工装置 | 套 | 20 |  |

确保课程内容在项目学校落地，组建培训师资团队调研培训需求，规划培训内容，结合单独培训及TOT培训两种方式，包括培训课件学习、教学互动、技能培训、课程设计等内容，使老师能将课程内容用到实际教学开展中。

收集项目学校安全教育老师的安全课程开展情况，做需求调研和需求整理，调整后续督导的方向和内容。

（二）执行阶段

对学校老师进行培训指导，具体包括：以项目县为单位，提供不少于两次的集中培训；以项目学校为单位，提供不少于4次的单独指导培训。每个项目学校覆盖不少于2名安全教育相关的老师。

8月31日前完成教具学具的采购分配和运抵工作。

以项目学校为单位，需提供不少于2次单独督导。

（三）总结阶段

项目周期内，通过走访调研，完成中期和终期项目总结，梳理项目模式，并提出合理性建议。

# 三、项目规模及招募数量

## （一）资金规模

共覆盖131所项目学校，单个项目学校申报资金为51,000.00元。

## （二）招募规模

2022年，校园减灾教室项目在河南省10个区县落地131所学校，为推进项目顺利实施，确保项目效果，本次计划招募不少于3家公益机构伙伴作为校园减灾教室项目课程培训及督导执行方。

# 四、提交资料

申请机构需提交申报材料具体包括但不限于：

1、机构资质材料；

2、中国扶贫基金会校园减灾教室项目课程培训及督导申请书（详见指南资料包中附件2），包含项目实施方案及项目时间推进计划表等内容；

3、中国扶贫基金会校园减灾教室项目课程培训及督导预算表（详见指南资料包中附件3）。按照实际需求填写预算表。

中国扶贫基金会根据提交的申报材料进行评估，材料不符合要求不得参与评审，评审完成并经确认后公布名单。

# 五、项目评审流程

本项目的申报流程包括报名、公开申报、项目评审三个环节。

## （一）报名

填写报名回执表，将表格发送至指定邮箱并邮件主题请注明：机构名称+校园减灾教室项目报名。

## （二）公开申报

1、原则上，在中国大陆有关部门正式登记注册三年以上的公益慈善组织，能提供正规的财税监制票据；

2、提供上两年度的机构年检报告；

3、提供上两年度的机构审计报告/财务报表；

4、机构具备规范的财务管理制度和项目管理制度；

5、拥有稳定、成熟的项目执行团队；

6、具有减防灾项目相关经验，在该领域有丰富的讲师资源，擅长执行减防灾领域的项目；

7、有丰富的项目设计、项目管理和操作培训经验。

## （三）项目评审

组委会将组织各领域评审专家分别召开线上评审会，评审会以申报机构阐述、专家评审的方式进行。

由申请机构工作人员进行项目介绍，以PPT、视频等其他便于展示的形式进行，介绍时间限定在10分钟之内；专家提问互动20分钟，具体形式以通知为准。

## （四）计分规则

按照机构项目申请书、预算、现场答辩进行单独打分，计算各评委分数的平均分，即为机构得分，按照排名次序决定项目资金的额度。评委名单和项目分数不对外公布。

评审标准如下：

| 评审维度 | 评审具体内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目方案 | 1、结合项目实际的适用性 2、活动策划、思路框架、培训方案的合理性 3、课程设计及教具学具设计的有效性 | 总分30分，单项10分：1-2=差；3-4=较差；5-6=一般；7-8=较好；9-10=好 |  |
| 项目模式 | 可复制性 | 10分：1-2=差；3-4=较差；5-6=一般；7-8=较好；9-10=好 |  |
| 项目预算 | 预算结构构成的合理性 | 10分：1-2=差；3-4=较差；5-6=一般；7-8=较好；9-10=好 |  |
| 机构经验 | 1、师资资源及团队专业性 2、研发设计能力 3、规范健全的机构管理制度 4、项目执行业绩 | 30分：单项7.5分：0.5-1.5=差；2-3=较差；3.5-4.5=一般；5-6=较好；6.5-7.5=好 |  |
| 负面影响 | 1、机构合作项目完成情况 2、合同纠纷等信用状况 | 20分：单项10分：1-2=差；3-4=较差；5-6=一般；7-8=较好；9-10=好 |  |

# 六、申请相关材料及咨询

1、时间安排

报名截止时间：2022年4月25日17时前

2、报名

邮箱：zhcj@fupin.org.cn

报名回执表：

| 机构名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

邮件主题请注明：机构名称+校园减灾教室项目报名

3、申报材料递交

邮箱：zhcj@fupin.org.cn

邮件主题请注明：机构名称+校园减灾教室项目申报材料提交

4、评审环节

（1）时间：2022年5月18日（星期三）上午9:30

（2）地点：腾讯会议（线上）

5、联系方式

招募方：中国扶贫基金会

联系人：李女士、李先生

联系电话：

手机：17780029376、17778640004

座机：028-65770018-625、711

监督人：郑先生

监督人电话：010-82872688

举报电话：010-62557336

地址：北京市海淀区双榆树西里36号南楼4层