**关于招募知识星光图书角项目执行机构**

**的申请指南**

**一、项目简介**

本项目是由腾讯公益慈善基金会、微信支付和腾讯创新办学实验室联合中国乡村发展基金会发起的公益活动，项目计划捐赠适合小学生阅读的图书，并配套书架，在教室形成图书角，支持学校开展阅读活动，在学校形成良好的阅读环境。项目希望通过阅读的推动，让孩子在身体温饱后，心灵也能被丰富滋养。

现计划在陕西省乡村小学捐赠班级图书角600个，每个图书角配置60册图书，中国乡村发展基金会将与社会公益组织合作，为项目的实施提供项目管理及技术督导等支持。在当地县教育局的支持下，为项目学校援建图书角并支持学校开展阅读活动。

为此，中国乡村发展基金会计划招募1家机构作为本项目的执行机构，具体负责援建图书角及组织相关活动以及项目走访督导等。

**二、项目实施区域**

陕西省白河县乡村小学

**三、项目周期**

2022年8月至2023年8月，原则上不超过一年半。

1. **资金规模**

项目总规模：130万元。

**五、申请机构的条件**

1、在中国大陆有关民政部门正式登记注册，具备独立法人资格并具有独立的财务帐号的社会公益组织；

2、具备规范的财务管理制度，能提供正规的财税监制票据；

3、认同中国乡村发展基金会工作的理念、价值和方法；

4、专业从事小学阅读课、教育相关公益领域，擅长执行该领域的项目，有执行课程推广、技术支持类项目的优先；

6、拥有稳定、成熟的项目管理、执行团队，团队中至少有2名具备教育、社会工作等专业背景的专职、兼职工作人员，以便提供技术支持，请提交“工作人员简历表”。

**六、申请机构工作内容**

具体的项目工作任务书，详见附表1。

**七、工作内容及时间进度**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **工作内容** | **参与机构** | **备注** |
| 2022年7月6日 | 发布项目招募信息 | 中国乡村发展基金会 |  |
| 2022年  7月6日-7月21日 | 项目申请阶段 | 中国乡村发展基金会  申请机构 |  |
| 2022年7月22日 | 组织项目评审 | 中国乡村发展基金会 |  |
| 2022年7月25日 | 公布项目申请结果 | 中国乡村发展基金会 |  |
| 2022年7月25日-8月1日 | 项目申请书完善、签署合作协议 | 中国乡村发展基金会  执行机构 | 执行机构完善项目计划书； |
| 2022年8月-项目结束 | 组织、实施开展本项目：  1、项目学校建设图书角及进行相关培训；  2、设计项目交流活动，传播、推广本项目； | 项目学校  执行机构 | 项目学校教师实施项目；  执行机构开展项目宣传，并整理提交项目材料；组织督导走访； |

**八、附件资料**

1. 附件1：项目申请指南（中国乡村发展基金会已设计、完成了项目的活动框架和任务设置，尤其请仔细阅读附表1-工作任务书）
2. 附件2：项目申请书
3. 附件3：项目预算模板

**九、截止时间**

截止时间为：2020年7月21日

**十、项目联系**

联系人：欧老师

邮 箱：[oupeng@fupin.org.cn](mailto:oupeng@fupin.org.cn)

电 话：028-65771238-682

**附表1：工作任务书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目工作版块** | **工作内容** | **具体细项** |
| **1** | 项目专项管理 | 硬件建设和培训管理 | 课程培训：阅读课培训。  每个班级配置符合年级的图书角（每个图书角60册图书）；每个学校1人参加管理培训。 |
|
|
|
| 项目督导管理 | 日常督导：督促支持项目学校开展阅读课以及线上线下的疑问解答等。 |
| **2** | 项目品牌传播 | 活动微信稿 | 项目重大活动时需提交活动微信稿至基金会用于项目宣传，至少3篇（硬件建设1篇，阅读活动1篇，受益人故事1篇） |